## Gantt
|  | SEMANA | [16 empty] | TOTAL HORAS
TAREA |  | 2025-10-03 | 2025-10-10 | 2025-10-17 | 2025-10-24 | 2025-10-31 | 2025-11-07 | 2025-11-14 | 2025-11-21 | 2025-11-28 | 2025-12-05 | 2025-12-12 | 2025-12-19 | 2025-12-26 | 2026-01-02 | 2026-01-09 | 2026-01-16 | 2026-01-23 | Planifs | Reales | Faltan/ Sobran
T1 | Ventana Inicio Sesión | 2025-10-03: 1.5 | 1.5 | 1 | 0.5
T2 | Ventana Registro | 2025-10-03: 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0
T3 | Ventana Catálogo | 2025-10-10: 1.5 | 1.5 | 3.5 | -2
T4 | Ventana Carrito | 2025-10-10: 1.5 | 1.5 | 2.5 | -1
T5 | Ventana Crear Pedido | 2025-10-17: 1.5 | 1.5 | 2 | -0.5
T6 | Ventana Cuenta | 2025-10-03: 1.5 | 1.5 | 1 | 0.5
T7 | Ventana Pedidos | 2025-10-17: 1.5 | 1.5 | 3.5 | -2
T8 | Ventana Modificar Pedidos | 2025-10-24: 1.5 | 1.5 | 2.5 | -1
T9 | Crear Navegación entre Ventanas | 2025-10-24: 1.5 | 1.5 | 2 | -0.5
T10 | Crear Tabla Envíos | 2025-10-31: 2 | 2 | 1.5 | 0.5
T11 | Eventos Ventana Inicio Sesión | 2025-11-07: 1.5 | 1.5 | 2 | -0.5
T12 | Eventos Ventana Registro | 2025-11-07: 1.5 | 1.5 | 2 | -0.5
T13 | Eventos Ventana Catálogo | 2025-11-14: 2 | 2 | 4 | -2
T14 | Eventos Ventana Carrito | 2025-11-14: 2 | 2 | 4.5 | -2.5
T15 | Eventos Ventana Crear Pedido | 2025-11-21: 2 | 2 | 3 | -1
T16 | Eventos Ventana Cuenta | 2025-11-28: 2 | 2 | 1.5 | 0.5
T17 | Eventos Ventana Pedidos | 2025-11-28: 2 | 2 | 6.5 | -4.5
T18 | Eventos Ventana Modificar Pedidos | 2025-12-05: 3 | 3 | 2 | 1
T19 | ImplementacionImagenes | 2025-11-21: 1.5 | 1.5 | 1 | 0.5
T20 | Configurar Base de Datos | 2025-11-14: 4 | 4 | 7 | -3
T21 | Recursividad | 2025-12-12: 2; 2025-12-19: 1 | 3 | 6 | -3
T22 | Hilos | 2025-12-12: 1; 2025-12-19: 2 | 3 | 3 | 0
T23 | Mejoras y pruebas | 2025-12-05: 3.5 | 3.5 | 5.5 | -2
T24 | Eventos Teclado | [17 empty] | 1 | 1 | 0 | bar: 2025-12-05
T25 | Preparación | 2025-12-05: 2; 2025-12-26: 1.5 | 3.5 | 6 | -2.5
T26 | Defensa | [17 empty] | 1 | 1 | 0 | bar: 2025-12-26
| TOTAL HORAS | 4.5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3.5 | 4 | 9.5 | 3 | 3 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 77 | -25

## HorasTotales
Total | 2025-10-03 | 2025-10-10 | 2025-10-17 | 2025-10-24 | 2025-10-31 | 2025-11-07 | 2025-11-14 | 2025-11-21 | 2025-11-28 | 2025-12-05 | 2025-12-12 | 2025-12-19 | 2025-12-26 | 2026-01-02 | 2026-01-09 | 2026-01-16 | 2026-01-23 | TOTAL
T1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
T2 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5
T3 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5
T4 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5
T5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
T6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
T7 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5
T8 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5
T9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
T10 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5
T11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
T12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
T13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
T14 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5
T15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
T16 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5
T17 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5
T18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
T19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
T20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
T21 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
T22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
T23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5
T24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
T25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6
T26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
Total | 5 | 46.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 77

## Samantha
TAREA | 2025-10-03 | 2025-10-10 | 2025-10-17 | 2025-10-24 | 2025-10-31 | 2025-11-07 | 2025-11-14 | 2025-11-21 | 2025-11-28 | 2025-12-05 | 2025-12-12 | 2025-12-19 | 2025-12-26 | 2026-01-02 | 2026-01-09 | 2026-01-16 | 2026-01-23 | TOTAL
T1 | 1 | [16 empty] | 1
T2 |  | 1.5 | [15 empty] | 1.5
T3 | 2 | 1.5 | [15 empty] | 3.5
T4 |  | 2.5 | [15 empty] | 2.5
T5 |  | 2 | [15 empty] | 2
T6 |  | 1 | [15 empty] | 1
T7 |  | 3.5 | [15 empty] | 3.5
T8 |  | 2.5 | [15 empty] | 2.5
T9 |  | 2 | [15 empty] | 2
T10 |  | 1.5 | [15 empty] | 1.5
T11 |  | 2 | [15 empty] | 2
T12 |  | 2 | [15 empty] | 2
T13 |  | 4 | [15 empty] | 4
T14 |  | 4.5 | [15 empty] | 4.5
T15 |  | 3 | [15 empty] | 3
T16 |  | 1.5 | [15 empty] | 1.5
T17 |  | 4.5 | [10 empty] | 2 |  |  |  |  | 6.5
T18 |  | 2 | [15 empty] | 2
T19 |  | 1 | [15 empty] | 1
T20 |  | 4 | [10 empty] | 3 |  |  |  |  | 7
T21 |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 | [9 empty] | 6
T22 | 2 | [6 empty] | 1 | [9 empty] | 3
T23 | [9 empty] | 3.5 |  |  | 2 |  |  |  |  | 5.5
T24 | [9 empty] | 1 | [7 empty] | 1
T25 | [9 empty] | 2 |  |  | 1 |  | 3 |  |  | 6
T26 | [14 empty] | 1 |  |  | 1
TOTAL | 5 | 46.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 77